## Estimation
Module | Sous-module | Heures | Tarif horaire | Coût
Analyse & Architecture | Analyse des besoins, architecture, conception BDD | 12 | 40 | 480
Authentification | Login, Register, Forgot Password | 8 | 40 | 320
| Google Auth | 3 | 40 | 120
| Apple ID Auth | 3 | 40 | 120
| Authentification 2FA | 4 | 40 | 160
Gestion des rôles | Super Admin, Admin Garage, Mécanicien, Client | 8 | 40 | 320
Gestion Garage | CRUD Garage | 8 | 40 | 320
| Validation / Approve Garage | 5 | 40 | 200
Gestion Garagistes | CRUD Garagistes | 6 | 40 | 240
Gestion Spécialités | CRUD | 6 | 40 | 240
Gestion Catégories | Catégories / Sous-catégories | 6 | 40 | 240
Gestion Services | CRUD Services | 6 | 40 | 240
Gestion Marques | Brands | 6 | 40 | 240
Gestion Véhicules | Cars | 8 | 40 | 320
Agenda | Configuration des créneaux | 8 | 40 | 320
Rendez-vous | Création, modification, annulation | 14 | 40 | 560
Liste d'attente | Gestion automatique | 4 | 40 | 160
Notifications | Email + Push Notification | 12 | 40 | 480
Firebase | Configuration Push Android/iOS | 8 | 40 | 320
Google Maps | Localisation des garages | 8 | 40 | 320
Chat temps réel | Client ↔ Garage | 14 | 40 | 560
Facturation | Génération PDF | 8 | 40 | 320
Avis | Notes & commentaires | 6 | 40 | 240
Historique | Historique des interventions et RDV | 6 | 40 | 240
Commissions | Calcul automatique | 5 | 40 | 200
CRM Admin | Tableau de bord + statistiques | 6 | 40 | 240
CRM Garage | Dashboard Garage | 6 | 40 | 240
Site Web | Site vitrine + prise de rendez-vous | 18 | 40 | 720
Application Mobile | Android & iOS | 28 | 40 | 1120
Multilingue | Français / Anglais | 5 | 40 | 200
Upload fichiers | Upload sécurisé | 5 | 40 | 200
Docker | Dockerisation | 6 | 0 | 0
Déploiement | VPS Ubuntu + SSL + CI/CD | 6 | 0 | 0
Tests | Tests fonctionnels | 10 | 0 | 0
Corrections & Livraison | Ajustements finaux | 11 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 10000

## Planning
Phase | Début | Fin | Responsable | Statut
Analyse | Semaine 1 | Semaine 2 | Chef de projet / Développeur Full Stack | À faire
Design | Semaine 2 | Semaine 4 | Développeur Full Stack | À faire
Développement | Semaine 5 | Semaine 14 | Développeur Full Stack | À faire
Tests | Semaine 15 | Semaine 16 | Développeur Full Stack | À faire
Déploiement | Fin de la semaine 16 | Fin de la semaine 16 | Développeur Full Stack | À faire

## Paiements
Jalon | % | Montant
Signature
Validation maquettes
Version bêta
Livraison finale